## стр.1_3
Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1
|  |  |  | ОТЧЕТ | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранс" | [17 empty] | за | 1 квартал 2026г.
[5 empty] | (полное наименование отчитываюшиейся организации - субъекта контроля (надзора) | [18 empty] | (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление РСТ РО от 25.12.2025 № 755
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  |  |  | Стадия выпол-нения 2, % |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [11 empty] | Причины отклонений
[9 empty] | план | факт | [5 empty] | полная стоимость 3 |  |  | остаток 4 на начало отчетного года |  | финансирование в отчетном периоде |  |  |  |  | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[21 empty] | план 3 |  |  |  | факт 4
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10
| ВСЕГО | [14 empty] | 26.6647 |  |  | 26.6647 |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6647
1 | Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС ГПП с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 МВА до 0,250 МВА |  |  |  |  | 2026 |  |  | 4 квартал | нд |  |  | 0 |  |  | 2.0978 |  |  | 2.0978 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.0978
2 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4кВ протяженностью 5,09 км. в ДНТ "ТРУД" г. Батайск |  |  |  |  | 2026-2028 |  |  | 4 квартал | нд |  |  | 0 |  |  | 16.6912 |  |  | 16.6912 |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6912
3 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-6кВ ф.403 от п/ст БТ 4 г. Батайск протяженностью 1,658 км. |  |  |  |  | 2027 | [19 empty] | 0
4 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4кВ протяженностью 6,2 км. в СНТ "Виноград" г.Новочеркасск |  |  |  |  | 2027 | [19 empty] | 0
5 | Реконструкция линий электропередачи КЛ-3кВ от ТП-5 до ТП-6, общей протяженностью 0,550 км., в г. Шахты пос. ГРЭС |  |  |  |  | 2029 | [19 empty] | 0
6 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-6 кВ от ПС Г-6 до РП Сортировка протяженностью 7,6 км. |  |  |  |  | 2030 | [19 empty] | 0
7 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,27 км. в СНТ "Мичуринец" г. Каменск Шахтинский |  |  |  |  | 2030 | [19 empty] | 0
8 | Реконструкция линии электропередачи ВЛ-0,4кВ от КТП-1359 протяженностью 2,9 км., модернизация подстанции КТП-1359 с увеличением трансформаторной мощности на 0,08 МВА до 0,400 МВА в п. Возрожденный |  |  |  |  | 2026-2029 |  |  | 4 квартал | нд |  |  | 0 |  |  | 7.8758 |  |  | 7.8758 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8758
9 | Приобретение легкового автомобиля Лада |  |  |  |  | 2029 | [19 empty] | 0
10 | Приобретение автомобиля УАЗ бортовой |  |  |  |  | 2029 | [19 empty] | 0
Таблица 2
|  | Источник финансирования | [15 empty] | Объем финансирования (1 кв. 2026г.), млн. руб. без НДС | [7 empty] | Отклонения 2
[18 empty] | План 3 |  |  |  | Факт 2 |  |  |  | млн. руб. без НДС |  |  | %
|  | 1 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.1.1.1.2 |  |  | за счет оказания услуг по передаче электрической энергии | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
А.3 |  |  | Прочие собственные средства | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
А.3.1 |  |  | Наименование источника | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
…
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Б.1 |  |  | Кредиты | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Б.2 |  |  | Займы | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Б.3.1 |  |  | Наименование источника | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
…
В |  |  | Бюджетное финансирование | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Г.1 |  |  | Лизинг | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | Справочно: | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5 | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5 | [14 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Руководитель организации
[7 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) | [6 empty] | МП
Должностное лицо, ответственное за составление формы
[11 empty] | (должность) | [8 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)
8-8636-23-16-67 | [7 empty] | 14.05. | [6 empty] | 20 |  | 26 | г.
(номер контактного телефона) | [7 empty] | (дата составления документа)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.